PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 5]

| Họ và tên | Ngô Việt Dũng | Mã sinh viên | B25DTCN162 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT 5 | Mã đề | 05 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành thu gom | Tạo và phân công lộ trình thu gom | US-01 | Là nhân viên quản lý, tôi muốn tạo và phân công lộ trình thu gom để điều phối nhân viên thu gom tránh bị trùng ca hoặc để ca trống |
| Quản lý nguồn lực thu gom | Quản lý nhân viên thu gom và xe chở rác | US-02 | Là nhân viên quản lý, tôi muốn quản lý nhân viên thu gom và xe chở rác để nắm rõ ca làm và xe chở rác của từng người theo từng ca |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | User Story trên quá nhiều chức năng và yêu cầu để hoàn thành trong 1 sprint |
| Independent | User Story do có quá nhiều yêu cầu và chức năng khác nhau, các chức năng liên quan đến nhau nên không đảm bảo được tính độc lập của từng sprint |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn hệ thống theo dõi mức đầy thùng rác qua cảm biến để tôi rõ số lượng rác theo từng khu vực, giúp việc thu gom rác được đúng tiến độ trong phiếu lộ trình. |
| US-X2 | Là nhân viên thu gom, tôi muốn hệ thống phân công lộ trình thu gom để tránh các xung đột xảy ra về ca làm giữa các nhân viên đi thu gom rác. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Should | Nên thêm vào để giúp ước lượng số rác theo từng khu vực để xếp ca thu rác cho phù hợp, nhưng nếu không có thì nhân viên thu gom có thể trực tiếp phản ánh với nhân viên quản lý để xếp thêm số ca làm việc vào thời gian đó. |
| US-02 | Must | Vì khi có sự xung đột (ca trống nhân viên hoặc ca có quá nhiều nhân viên) dẫn đến tiến độ công việc bị chậm, gây mất đoàn kết nội bộ. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên thu gom A đã đăng nhập hệ thống | Nhân viên A mở phiếu lộ trình LT-002 của mình | Tiến hành công việc của mình đúng với thông tin qua phiếu lộ trình |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền | Ngay lập tức báo với nhân viên quản lý để có hướng giải quyết mới |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | AC | DoD | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC là những yêu cầu của từng sprint để đảm bảo được sprint đó được coi là đúng yêu cầu của Sprint Goal DoD là những yêu cầu chung của cả dự án để 1 sprint được coi là đã hoàn thành

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Phân công ca làm để tránh trùng ca hoặc ca trống không khó, hoàn toàn có thể làm trong 1 ngày |
| US-02 | 8 | Điều phối nhân viên và xe chở rác theo mã nhân viên và mã xe không khó, nhưng cần đảm bảo được sự chính xác từ dữ liệu mã nhân viên mà mã xe trước khi xếp phiếu |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Lắng nghe phản hồi của Developer chấm 13 để tìm hiểu lý do chấm điểm như vậy. Sau đó cả team Dev bàn lại và tiến hành chấm điểm và lật thẻ lại

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (23+25+24)/3 = 24 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | 6 người làm 10 ngày, có 1 người nghỉ 5 ngày còn 55 người-ngày so với sprint trước tỉ lệ 11/12 khoảng 90%. 24*90% xấp xỉ 21,6. Cam kết số SP nhỏ hơn hoặc bằng 21. |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3 và B4 Tổng 21 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thành việc xem lịch trình làm việc của nhân viên thu gom. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Định danh dữ liệu về thông tin nhân viên thu gom | Database | 4 |
| Hiện giờ được giao | UI/UX | 7 |
| Kiểm tra hệ thống trước khi bàn giao | Testing | 5 |
| Tổng giờ công |  | 16 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Thực tế: 22SP Lý tưởng: 15SP Chênh lệch: 7 Kết luận: Ahead of Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | khối lượng công việc chưa hoàn thành đang tăng lên ( ngày trước đó có mức chênh lệch là 5), khối lượng công việc cần xem xét lại để đảm bảo tiến độ công việc hoàn thành hợp lý |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Stakeholders | Product Owner | Developers | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO cân nhắc việc thêm tính năng mới cho sprint ngay sau hay không. Tiến hành chấm điểm lại Story Point, chấm điểm phù hợp với năng lực của đội nhóm.